## Evols CRM
Lot / Chantier | 1 - Fiche CRM
Étiquettes de lignes | Somme de Cout (J/H) DEV | Somme de Cout (J/H) CdP / PO | Somme de Cout Recette
Sprint 8 | 4.6 | 0.69 | 1.38
(vide) | 13.1 | 1.965 | 3.93
1 : Sprint 8 2 : à planifier 3 : a planifier (voir découper?) | 15 | 2.25 | 4.5
> sprint 8? | 1.5 | 0.225 | 0.45
A planifier | 5 | 0.75 | 1.5
Total général | 39.2 | 5.88 | 11.76

## MoSCoW
Lot / Chantier | Besoins | Must have | Should have | Could have | Won't have | Commentaire | Etape | Planifié? | Cout (J/H) DEV | Cout (J/H) CdP / PO | Cout Recette
1 - Fiche CRM | Création d'un nouveau profil "utilisateur agence" | X | - | - | - | ? | Spécifique Agence |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Ajouter le site internet "domicile" dans les canaux de création de la fiche prospect | X | - | - | - | Projet GCID et gestion des contrats internet domicile | Spécifique Agence |  | 0.5 | 0.075 | 0.15
1 - Fiche CRM | Détection de doublon "prospect" similaire aux résidences | X | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Pouvoir se réorienter par les agences et les résidences sur une même fiche prospect (pas de séparation de fiche agence / résidence) | X | - | - | - | à voir si l'affichage des listes est liée à l'ouverture de l'accès aux agences | Etape Agence |  | 2 | 0.3 | 0.6
1 - Fiche CRM | Ajout des champs pour renseigner une deuxième adresse sur la fiche prospect | - | - | - | X | impact fort sur la détection de doublon. Besoin à travailler |  |  | 3 | 0.45 | 0.9
1 - Fiche CRM | Avoir les mêmes champs obligatoires que ceux des résidences | X | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Faire évoluer les origines et sous origines pour intégrer celles des agences | X | - | - | - | à valider avec Magda ou Catherine | Etape Agence |  | 1 | 0.15 | 0.3
1 - Fiche CRM | Avoir des règles d'affichage sur les origines et sous origines. Par exemple, si une origine n'est liée qu'aux agences, les résidences ne devraient pas les voir dans le menu déroulant. Et inversement | X | - | - | - | à valider avec Magda ou Catherine -> gestion des affichages en fonction des profils / PLINKS? Autre : 1 fonctionnement EHPAD / AGENCE | ?? |  | 1.5 | 0.225 | 0.45
| Avoir au moins un interlocuteur pour pouvoir créer la fiche | X | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Détection de doublon "interlocuteur" similaire aux résidences | X | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Interlocuteur privilégié porté par les orientations | - | - | X | - | Validé en Must Have lors de l'atelier du 25/05 (Céline, Magda) | Bonus | A planifier | 5 | 0.75 | 1.5
1 - Fiche CRM | Avoir le même fonctionnement que les résidences sur les actions commerciales | X | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Avoir le même fonctionnement que les résidences sur l'édition des valeurs des champs | X | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Remplacer "séjour" par "besoin" | X | - | - | - |  | Etape agence | Sprint 8 | 0.1 | 0.015 | 0.03
1 - Fiche CRM | Griser les types de demande "accueil de jour" et "accueil de nuit" pour les agences | X | - | - | - |  | Mode fonctionnement Agence / Résidence Spécifique Agence | Sprint 8 | 0.5 | 0.075 | 0.15
1 - Fiche CRM | Les utilisateurs agence doivent pouvoir sélectionner "permanent" ou "temporaire" mais pas les deux à la fois | X | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Griser les motifs "unité protégé", "isolement" et "chambre double" pour les agences | X | - | - | - | Spécifique agence NB : pour le délai à rapprocher avec ce qui existe sur le site (-> modif site?) | Mode fonctionnement Agence / Résidence Spécifique Agence | Sprint 8 | 0.5 | 0.075 | 0.15
1 - Fiche CRM | Ajouter "PCH non cumulable" et "CNAV" dans la rubrique aides financières + les griser pour les résidences | X | - | - | - | Spécifique résidence | Mode fonctionnement Agence / Résidence Spécifique Agence | Sprint 8 | 1 | 0.15 | 0.3
1 - Fiche CRM | Ajouter " < 1500 €" dans la catégorie budget. Sera visible pour les agences et les résidences | X | - | - | - | Spécifique résidence | Tous | Sprint 8 | 0.5 | 0.075 | 0.15
1 - Fiche CRM | Ajouter une catégorie "Services à domicile" comportant les prestations des agences. Catégorie non visible pour les résidences | X | - | - | - | A rapprocher des services du site internet Domicile -> à valider métier | Mode fonctionnement Agence / Résidence Spécifique Agence | Sprint 8 | 2 | 0.3 | 0.6
1 - Fiche CRM | Compatibilité des contrats et éviter les services en doublon : vérification qu'un service choisi dans un contrat résidence n'est pas sélectionnable par une agence. | - | - | - | X |  | Bonus |  |  | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Proposer les agences dans la pré-selection d'orientation par les résidences. Et inversement | X | - | - | - | à regrouper avec la 5 | Spécifique Agence |  |  | 0 | 0
1 - Fiche CRM | Autoriser la réorientation pour les résidents admis et les clients agences | X | - | - | - | agences et résidences A planifier après la refonte du calcul du statut? |  |  | 1.5 | 0.225 | 0.45
1 - Fiche CRM | Autoriser la réactivation (en créant une action commerciale de prospection) pour les résidents admis et les clients agences | X | - | - | - | agences et résidences: - 1 : mise en place de l'indicateur client actif par contexte + gestion : activation à l'admission + désactivation à la sortie et annulation entrée anticipée (1' > versions en cours de dèv)) - 2 : Nouveau module de calcul du statut orientation - 3 : Nouveau comportement contextuel : - (3) conditionnement affichages des boutons suivant contexte et indicateur sur la fiche CRM - (3) Conditionnement des motifs / libellés suivant contexte et indicateur - (3) conditionnement affichages des boutons suivant contexte et indicateur sur les listes des actions commerciales - (3) Droits admins DCM et CC limités aux contextes (DCM n'est pas admin sur les Agences et vice versa) |  | 1 : Sprint 8 2 : à planifier 3 : a planifier (voir découper?) | 15 | 2.25 | 4.5
1 - Fiche CRM | Masquer les boutons "Estimation" et "Admission" pour les agences | X | - | - | - | spé agence | Mode fonctionnement Agence / Résidence Spécifique Agence | > sprint 8? | 0.5 | 0.075 | 0.15
1 - Fiche CRM | Ajouter les motifs de refus liés aux agences et les griser ou les masquer pour les résidence | X | - | - | - | à valider avec le métier | Mode fonctionnement Agence / Résidence Spécifique Agence | > sprint 8? | 1 | 0.15 | 0.3
1 - Fiche CRM | Renommer le statut "Admis autre résidence" en "Admis autre établissement | X |  |  |  | Etude d'impact à réaliser | ? |  | 0.1 | 0.015 | 0.03
1 - Fiche CRM | Ajouter le statut "Contrat en attente de signature" | X | - | - | - |  | Spécifique Agence |  | 1.5 | 0.225 | 0.45
1 - Fiche CRM | Lorsqu’un client domicile est admis en résidence, il faut qu’une information soit envoyée à Perceval pour modifier le contrat actuel | X | - | - | - |  | Spécifique Agence |  | 2 | 0.3 | 0.6
2 - Site Internet | API Site internet Domicile vers Portail | X | - | - | - |  | Spécifique Agence |  | 10 | 1.5 | 3
2 - Site Internet | Flux SFTP demandes internet vers PERCEVAL si agence non ouverte | X | - | - | - |  | Spécifique Agence |  |  | 0 | 0
3 - Transfert Prospects Portail -> Perceval | API Identité ARCHE (?) | X | - | - | - | A valider avec ARCHE + etude technique | Spécifique Agence |  | 10 | 1.5 | 3
4 - Appairage + reprise prospects | à identifier | X | - | - | - |  | Spécifique Agence |  |  | 0 | 0
Note on J2: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Déduit par la route portail contenant l'identifiant de l'établissement
Note on J5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Revoir les règles ici car aujourd'hui chargé sur la notion de DRE
Note on J16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pourquoi faire des règles différentes ? Si une agence souhaite indiqué que veut un accueil de jour ?
Note on J18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pourquoi faire des règles différentes ? Si une agence souhaite indiqué que veut un accueil de jour ? Réponse : Ce sera mentionné dans les services mais à ce niveau ça correspond au besoin initial et les agence à domicile ne gèrent pas l'accueil de jour
Note on J19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pourquoi faire des règles différentes ? Si une agence souhaite indiqué que veut un accueil de jour ?
Note on J25: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Cette charge ne prend pas en compte tous les dèv associés à cette demande (cf commentaire)